## Envasado
Procesos | Líder | ¿Contenido dentro de una iniciativa? | Fecha Iniciativa | Status del proceso | Complejidad | To-be | As-is | Notas | Levantar información | Armar diagrama | Validar diagrama | Mejorar proceso | Validar mejora | Implementación | % de avance | Fecha Inicio | Tiempo bruto de levantamiento | Tiempo especifico en semanas | Tiempo en meses
Cilindro defectuoso y poca duración. |  | FALSE |  | En curso | 8.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 76.56% | 4599200% | 15 | 13.5833 | 3.1261
Pago Digital / Reembolso y devolución |  | FALSE |  | En curso | 6.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 39.06% | 4599900% | 10.5 | 11.6944 | 2.6914
Proceso de reembolso y devolución de dinero (pago digital) |  | FALSE |  | En curso | 6 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 39.06% | 4600600% | 10.5 | 11.2222 | 2.5827
Flujo del viaje del chofer |  | FALSE |  | En curso | 2.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 53.12% | 4602700% | 6.5 | 7.9167 | 1.822
Devolucion de cilindro DI |  | FALSE |  | En curso | 4.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18.75% | 4604800% | 10.5 | 9.8056 | 2.2567
|  |  |  | BAJA: 1 A 4 |  |  |  |  | Columna | Celda | Promedio | Peso (%) | Factor Decimal
|  |  |  | MEDIA: 4 A 7 |  |  |  |  | Levantar el proceso | I | 2 | 18.75% | 0.1875 |  | I | 0.1875
|  |  |  | ALTA: 7 A 10 |  |  |  |  | Armar el diagrama | J | 0.67 | 6.25% | 0.0625 |  | J | 0.0625
[9 empty] | Validar el diagrama | K | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | K | 0.1406
[9 empty] | Mejorar el diagrama | L | 4 | 37.5% | 0.375 |  | L | 0.375
[9 empty] | Validar la mejora | M | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | M | 0.1406
[9 empty] | Implementación | N | 1 | 9.38% | 0.0938 |  | N | 0.0938
[9 empty] | TOTAL |  | 10.67 | 100% | 1

## Medidor
Procesos | Líder | ¿Contenido dentro de una iniciativa? | Fecha Iniciativa | Status del proceso | Complejidad | To-be | As-is | Notas | Levantar información | Armar diagrama | Validar diagrama | Mejorar proceso | Validar mejora | Implementación | % de avance | Fecha Inicio | Tiempo bruto de levantamiento | Tiempo especifico en semanas | Tiempo en meses
Corte y reposición |  | FALSE |  | En curso | 8.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 76.56% | 4599200% | 15 | 13.5833 | 3.1261
Autolectura |  | FALSE |  | En curso | 6.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 39.06% | 4599900% | 10.5 | 11.6944 | 2.6914
|  |  |  | BAJA: 1 A 4 |  |  |  |  | Columna | Celda | Promedio | Peso (%) | Factor Decimal
|  |  |  | MEDIA: 4 A 7 |  |  |  |  | Levantar el proceso | I | 2 | 18.75% | 0.1875 |  | I | 0.1875
|  |  |  | ALTA: 7 A 10 |  |  |  |  | Armar el diagrama | J | 0.67 | 6.25% | 0.0625 |  | J | 0.0625
[9 empty] | Validar el diagrama | K | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | K | 0.1406
[9 empty] | Mejorar el diagrama | L | 4 | 37.5% | 0.375 |  | L | 0.375
[9 empty] | Validar la mejora | M | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | M | 0.1406
[9 empty] | Implementación | N | 1 | 9.38% | 0.0938 |  | N | 0.0938
[9 empty] | TOTAL |  | 10.67 | 100% | 1

## Granel
Procesos | Líder | ¿Contenido dentro de una iniciativa? | Fecha Iniciativa | Status del proceso | Complejidad | To-be | As-is | Notas | Levantar información | Armar diagrama | Validar diagrama | Mejorar proceso | Validar mejora | Implementación | % de avance | Fecha Inicio | Tiempo bruto de levantamiento | Tiempo especifico en semanas | Tiempo en meses
Cambio de razón social |  | FALSE |  | En curso | 8.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | 76.56% | 4599200% | 15 | 13.5833 | 3.1261
Devolución por trasvasije |  | FALSE |  | En curso | 6.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 39.06% | 4599900% | 10.5 | 11.6944 | 2.6914
Bloqueo por sobregiro |  | FALSE |  | En curso | 6 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 39.06% | 4600600% | 10.5 | 11.2222 | 2.5827
Retiro de tanque |  | FALSE |  | En curso | 2.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | 53.12% | 4602700% | 6.5 | 7.9167 | 1.822
Gas de prueba |  | FALSE |  | En curso | 4.5 | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18.75% | 4604800% | 10.5 | 9.8056 | 2.2567
|  |  |  | BAJA: 1 A 4 |  |  |  |  | Columna | Celda | Promedio | Peso (%) | Factor Decimal
|  |  |  | MEDIA: 4 A 7 |  |  |  |  | Levantar el proceso | I | 2 | 18.75% | 0.1875 |  | I | 0.1875
|  |  |  | ALTA: 7 A 10 |  |  |  |  | Armar el diagrama | J | 0.67 | 6.25% | 0.0625 |  | J | 0.0625
[9 empty] | Validar el diagrama | K | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | K | 0.1406
[9 empty] | Mejorar el diagrama | L | 4 | 37.5% | 0.375 |  | L | 0.375
[9 empty] | Validar la mejora | M | 1.5 | 14.06% | 0.1406 |  | M | 0.1406
[9 empty] | Implementación | N | 1 | 9.38% | 0.0938 |  | N | 0.0938
[9 empty] | TOTAL |  | 10.67 | 100% | 1

## Matriz de Complejidad
Proceso | Áreas Involucradas (25%) | Contenido dentro de una iniciativa (20%) | ¿Requiere desarrollo tecnologico? (20%) | ¿Es un levantamiento nuevo? (15%) | ¿Toca un proceso clave? (20%) | Puntaje Final (1-10) | Complejidad
Cambio de razón social | 4+ | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 8.5 | Alta
Devolución por trasvasije | 4+ | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 6.5 | Media
Bloqueo por sobregiro | 4+ | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 6 | Media
Retiro de tanque | 4+ | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2.5 | Baja
Gas de prueba | 4+ | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 4.5 | Media
BAJA: 1-2
MEDIA: 3-4
ALTA: 4+